Ежеквартальный отчет

Администрации Черновского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

на 01 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Валка аварийных деревьев ул.Речная у домов № 15,9,10,14,20,18, ул.Зеленая д.5а в по.Черновское | 2 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено |
| 1.1. | Проведение Конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 171а от 03.05.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по валке аварийных деревьев ул.Речная у домов № 15,9,10,14,20,18, ул.Зеленая д.5а в по.Черновское | 2 квартал | Подрядная организация | Валка аварийных деревьев в пос.Черновское | Работы выполнены полностью |
| 2. | Обустройство пожарного водоема в д.Медвежек |  | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено |
| 2.1. | Проведение Конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 5/05 от 10.05.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Медвежек | 3 квартал | Подрядная организация |  | Работы выполнены полностью |
| 3. | Ремонт дороги "Верхняя" в д.Медвежек |  | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнено |
| 3.1. | Проведение Конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Заключение МК | Проведен электронный аукцион и Заключен МК № 0145300003918000002-0264950-01 от 25.05.2018 |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту дороги "Верхняя" в д.Медвежек | 3 квартал | Подрядная организация |  | Работы выполнены полностью |
| 4. | Приобретение и замена светильников уличного освещения 34шт.:-д.Медвежек - 15 шт.; -д.Вороново-8 шт., -д.Большая Боровня - 6 шт., -Черно - 5 шт. |  | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Исполнен  |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на поставку товара и на выполнение работ на приобретение и замену светильников уличного освещения 34шт.:-д.Медвежек - 15 шт.; -д.Вороново-8 шт., -д.Большая Боровня - 6 шт., -Черно - 5 шт. | 2 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Заключение МК | Заключен МК №23 от 01.06.2018 заменены лампы в кол-ве 14, Договор поставки №1 от 06.04.2018г.на приобретение ламп в кол-ве 20 шт. , заключен контракт на установку 20 ламп уличного освещения.Работы выполнены. |
| 4.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения по приобретению и замене светильников уличного освещения 34шт.:-д.Медвежек - 15 шт.; -д.Вороново-8 шт., -д.Большая Боровня - 6 шт., -Черно - 5 шт. | 2-3 квартал | Подрядная организация | Светильники заменены в кол-ве  | Исполнен  |
| 5 | Приобретение и установка уличного спортивного тренажера в пос.Черновское |  | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке уличного спортивного тренажера в п.Черновское | 4 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  | Заключен МК№ 78 от 16.11.2018 на поставку и установку уличного спортивного тренажера |
| 5.2. | Выполнение работ по приобретению и установке уличного спортивного тренажера в п.Черновское |  | Подрядная организация | Тренажер установлен | Работы выполнены |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | Исполнено частично |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет на 01 января 2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2-4 квартал | Администрация МО Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Водяницкий В.И./

МП