ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обустройство придомовой территории д.Монастырек д.3 | 1300 м.кв. | 0 | 1105000,00 | 1045000,00 | 55000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045000,00 |
| Ремонт общественного колодца у дома №33 | 1шт. | 0 | 25400,00 | 19000,00 | 3400,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19000,00 |
| Итого | х | х | 1130400,00 | 1064000,00 | 58400,00 | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1064000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Водяницкий В.И. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Павлова Ю.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Базуева В.П. 8(81374)66549 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): "Развитие территории Черновского сельского поселения" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы Подпрограммы "Благоустройство" |
| 1. | Обустройство придомовой территории дома №3 в дер.Монастырек | сентябрь | Администрация МО Черновское сельское поселение | Выполнение муниципальной программы |  |
| 1.1. | Выполнение эскизного проекта, составление локальной сметы и получение положительного заключения экспертизы | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Черновское сельское поселение | Утверждение сметной документации | Сметная документация подготовлена, проверена. Получено положительное заключение. |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Черновское сельское поселение | Утверждение конкурсной документации | Конкурсная документация утверждена |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь 2018 года | Администрация МО Черновское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Проведение электронного аукциона |
| 1.4. | Выполнение работ по обустройству придомовой территории д.Монастырек д.№3 | Июль-август 2018года | Подрядная организация | Обустройство придомовой территории | Срок не подошел |
| 1.5. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018 | Администрация МО Черновское сельское поселение, подрядная организация | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 2. | Ремонт общественного колодца у дома №33 | июль | Администрация МО Черновское сельское поселение | Выполнение муниципальной программы |  |
| 2.1. | Выполнение эскизного проекта, составление локальной сметы и получение положительного заключения экспертизы | июнь | Администрация МО Черновское сельское поселение | Утверждение сметной документации | Сметная документация подготовлена |
| 2.2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь | Администрация МО Черновское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 8/05 от 21.06.2018г. |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту общественного колодца в д.Монастырек у дома № 33 | июнь | Подрядная организация | Ремонт общественного колодца в д. Монастырек у дома № 33 | Работы выполняются |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль | Администрация МО Черновское сельское поселение, подрядная организация | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): "Развитие территории Черновского сельского поселения" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы Подпрограммы "Благоустройство" |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль -(колодец) Сентябрь -(площадка) | Администрация МО Черновское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация МО Черновское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен и сдан отчет на 01.07.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае необходимости | Администрация МО Черновское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |